中期检查

课题名称：湖南电力市场售电公司多时间尺度采购策略优化研究——基于双层混合粒子群搜索与政策可行域约束
检查日期：2026年5月6日

根据工作任务与进度安排，至检查日前应完成的工作任务：

按前期进度安排，检查日前应完成开题报告定稿、论文题目与总体框架校准、文献基础整理，以及程序实现口径的阶段性核对。5月6日起，工作重心应从开题材料转入论文第一章、第二章初稿，同时为第三章模型公式和第四章算法实现写作准备可直接引用的证据。

结合当前课题实际，检查日前还需要完成三类支撑工作：一是把文献综述从一般背景整理为服务研究问题的分类文献基础；二是把周度中长期持仓、小时级现货修正和15分钟结算三层模型写成清楚的数学表达；三是把程序实现、运行结果、基准比较和已知限制整理成可以支撑论文第五章的材料。

已完成的工作任务与进度情况（开题报告、阶段性成果等）：*

开题报告已经形成，题目、研究对象、研究期、方法主线和章节结构均已与当前研究方向统一。报告明确以湖南电力市场售电公司为对象，样本期为2025年11月1日至2026年3月20日，方法主线为双层混合粒子群搜索与政策可行域约束，而不是旧稿中较多出现的端到端深度强化学习表述。

文献准备方面，已整理53篇参考文献，并完成53份本地PDF全文附件归档；经抽查和文件签名校验，53份PDF均可作为后续阅读全文和引文核对的基础。文献已按中长期合约与现货衔接、售电公司风险管理、新能源市场化机制、粒子群优化与约束处理、CVaR尾部风险评价，以及少量预测和强化学习背景文献进行归类。

模型和程序方面，当前主线已经运行到v0.46口径：唯一人工配置入口为根目录实验配置，正式算法为HYBRID_PSO_V040，运行链条覆盖数据预处理、政策规则解析、制度状态构造、政策可行域投影、双层HPSO训练、验证、滚动回测、基准比较、消融和稳健性检验。验证记录显示，pipeline与pytest均返回0，说明当前程序链条可复现运行。

阶段性实证结果已经形成。验证集累计收益为1,178,132,608.00，CVaR99为3,075,646.06；滚动回测共10个窗口，平均收益为254,782,348.80，平均CVaR99为3,434,425.25。持出集基准比较中，dynamic_lock_only作为强基准，static_no_spot_adjustment在利润口径上更高。按照当前结果，论文写作中不会简单写成主策略在所有指标上占优，而会从收益、尾部风险、交易摩擦和现货修正收益空间几个方面解释。

论文撰写方面，已完成开题报告和总规划，旧草稿中第一章、第二章的部分内容可作为制度背景和风险传导分析的文字基础。当前仍处在正式正文初稿阶段，接下来应重点完成第一章、第二章，并在5月中旬前把第三章模型公式和第四章算法实现写成论文正文。

存在的主要问题及解决办法*

程序结果需要审慎解释。当前持出集利润最高者并不是主策略，而是无现货修正的静态基准；这不是要回避的缺陷，而是需要结合样本阶段、现货交易摩擦、尾部风险和滚动窗口表现说明模型适用边界。后续第五章应把基准比较写成“识别策略优势和不足”的证据，而不是单向证明模型更优。

数学模型、代码字段和论文术语之间还要继续统一。解决办法是以周度持仓、风险敞口带宽、24小时合约曲线、小时级现货修正、15分钟代理结算、CVaR99和政策投影为核心术语，建立公式编号和变量表，再把程序输出字段映射到论文表格。

为体现已完成的工作情况，提供下列材料*

1. 开题报告完成版：已包含研究目的、文献综述、研究重点难点、研究路线、进度计划和53篇参考文献。

2. 附件《工作详情报告》：集中说明文献准备、数学模型与公式、算法程序实现详情和论文撰写进度。

3. 文献材料：参考文献本地全文库、RDF导出记录和开题报告参考文献表述，可用于后续引文核对。

4. 程序与结果材料：当前版本配置、模型参数文件、训练摘要、验证摘要、滚动回测结果、基准比较、政策规则表、可行域清单、约束激活报告和远程Jupyter运行记录。

5. 论文写作材料：总规划、旧草稿、学校论文撰写规范和字数分配表。旧草稿只作为可筛选素材，正式正文以当前研究主线为准。